## Completo
strada	codice	inizio	fine	estesa	U.O.		comune	LOTTO	ANNO / PROGETTO	esecutore	ANNO / ESECUZIONE	Stato	Note	progressive
SP 1	p001	24+400	25+650	1250	10		Cafasse	6	2015	CO.GE.PI. S.r.l.	2017	eseguiti		24+400	25+650
SP 1	p001	27+200	27+500	300	10		Lanzo T.se	6	2015	CO.GE.PI. S.r.l.	2017	eseguiti		27+200	27+500
SP 2	p002	27+550	27+850	300	10		Mathi	6	2015	CO.GE.PI. S.r.l.	2017	eseguiti		27+550	27+850
SP 2	p002	30+420	30+720	300	10		Lanzo T.se	6	2015	CO.GE.PI. S.r.l.	2017	eseguiti		30+420	30+720
SP 2	p002	31+200	31+750	550	10		Lanzo T.se	6	2015	CO.GE.PI. S.r.l.	2017	eseguiti		31+200	31+750
SP 31	p031	1+500	2+750	1250	9		Monastero di Lanzo	6	2015	CO.GE.PI. S.r.l.	2017	eseguiti		1+500	2+750
SP 197	p197	29+720	30+580	860	10		Viù	6	2015	CO.GE.PI. S.r.l.	2017	eseguiti		29+720	30+580
SP 32/01	p03201	2+870	3+550	680	10		Viù	6	2015	CO.GE.PI. S.r.l.	2017	eseguiti		2+870	3+550
SP 8	p008	10+840	11+100	260	3		Druento	6	2015	CO.GE.PI. S.r.l.	2018	eseguiti		10+840	11+100
SP 2	p002	16+000	16+230	230	9		S. Maurizio C.se	7	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti	Completamento previsto nel mese di Giugno	16+000	16+230
SP 2	p002	23+820	24+550	730	9		Nole	7	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		23+820	24+550
SP 723	p723	4+100	4+900	800	9		Rocca C.se	7	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		4+100	4+900
SP 723	p723	6+600	7+410	810	9		Rocca C.se	7	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		6+600	7+410
SP 39	p039	14+955	15+225	270	9		Rivarossa	7	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		14+955	15+225
SP 39	p039	15+700	16+180	480	9		Rivarossa	7	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		15+700	16+180
SP 19	p019	0+270	0+490	220	9		S. Carlo C.se	7	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		0+270	0+490
SP 13	p013	6+545	6+985	440	9		S. Francesco al Campo	7	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		6+545	6+985
SP 35	p035	6+500	7+100	600	9		Oglianico	7	2015	BITUX S.P.A.	2018	eseguiti		0+800	2+000
SP 460	p460	18+000	18+450	450	9		Feletto	7	2015	BITUX S.P.A.	2018	eseguiti
SP 35	p035	1+900	2+350	450	9		Favria	7	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		1+900	2+350
SP 723	p723	0+140	0+670	600	9		Nole	7	2017	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		0+000	0+600
SP 240	p240	0+950	1+300	350	10		Fiano	7	2017	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		1+070	1+300
SP 181	p181	16+195	17+150	955	10		Fiano	7	2017	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		16+600	17+150
SP 565	p565	2+445	2+590	145	7		Colleretto Giacosa	8	2015	GIANNI ASTRUA S.r.l.	2017	eseguiti		2+445	2+590
SP 565	p565	4+350	5+980	1630	7		Quagliuzzo	8	2015	GIANNI ASTRUA S.r.l.	2017	eseguiti		4+350	5+980
SP 565	p565	5+780	7+425	1645	7		Torre C.se	8	2015	GIANNI ASTRUA S.r.l.	2017	eseguiti		5+780	7+425
SP 79	p079	0+260	0+905	645	7		Albiano d'Ivrea	8	2015	GIANNI ASTRUA S.r.l.	2017	eseguiti		0+260	0+905
SP 80/01	p08001	0+550	2+000	1450	7		Albiano d'Ivrea	8	2015	GIANNI ASTRUA S.r.l.	2017	eseguiti		0+550	2+000
SP 595	p565	2+850	3+690	840	7		Caluso	8	2015	GIANNI ASTRUA S.r.l.	2017	eseguiti		2+850	3+690
SP 595	p565	5+235	5+540	305	7		Villareggia	8	2015	GIANNI ASTRUA S.r.l.	2017	eseguiti		5+235	5+540
SP 595	p565	6+830	7+600	770	7		Villareggia	8	2015	GIANNI ASTRUA S.r.l.	2017	eseguiti		6+830	7+600
SP 595	p565	7+730	8+000	270	7		Villareggia	8	2015	GIANNI ASTRUA S.r.l.	2017	eseguiti		7+730	8+000
SP 595	p565	8+220	8+390	170	7		Villareggia	8	2015	GIANNI ASTRUA S.r.l.	2017	eseguiti		8+220	8+390
SP 80/01	p08001	1+000	2+000	1000	7		Albiano d'Ivrea	8	2017	GIANNI ASTRUA S.r.l.	2017	eseguiti		1+000	2+000
SP 59	p059	6+100	7+200	1100	8		Castelnuovo Nigra	10	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		6+100	7+200
SP 61	p061	4+660	5+300	640	8		Vidracco - Vistrorio	10	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		4+660	5+300
SP 460	p460	24+000	24+500	500	8		Salassa	10	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		24+000	24+500
SP 460	p460	27+015	27+680	665	8		Valperga	10	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		27+015	27+680
SP 460	p460	32+950	33+400	450	8		Pont C.se	10	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		32+950	33+400
SP 460	p460	35+900	36+580	680	8		Pont C.se	10	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		35+900	36+580
SP 565	p565	15+600	16+520	920	8		Castellamonte	10	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		15+600	16+520
SP 565	p565	18+100	18+270	170	8		Castellamonte - Salassa	10	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		18+100	18+270
SP 45	p045	1+010	1+215	205	8		Colleretto Castelnuovo	10	2015	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		1+010	1+215
SP 460	p460	23+800	24+100	300	8		Salassa	10	2017	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		23+800	24+100
SP 13/04	p01304	1+550	2+050	500	8		Salassa	10	2017	BITUX S.P.A.	2017	eseguiti		1+550	2+050
SP 1	p001	54+930	55+750	820	10		Balme	3	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti	Completamento previsto nel mese di Luglio
SP 30	p030	6+500	7+100	600	9		Pessinetto	3	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 45/03	p04503	0+600	2+200	1600	8		Colleretto Castelnuovo	3	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 44	p044	6+150	7+100	950	8		Alpette	3	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 35	p035	0+600	1+100	500	9		Favria	3	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2018	da eseguire		0+600	1+200
SP 37	p037	8+400	8+700	300	9		Rivarossa	3	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2018	da eseguire		8+900	9+200
SP 460	p460	1+680	1+100	580	9		Leinì	3	2015	VARIANTE - EREDI CIRILLO S.r.l.	2018	da eseguire
SP 1	p001	54+120	54+930	810	10		Balme	2	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti	Completamento previsto nel mese di Luglio
SP 1	p001	46+650	46+800	150	10		Ala di Stura	2	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 253	p253	0+000	0+470	470	10		Balme	2	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 723	p723	1+650	3+650	2000	9		Nole	2	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 242	p242	0+500	1+150	650	9		S. Carlo C.se	2	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 33	p033	19+000	19+450	450	9		Groscavallo	2	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 33	p033	17+800	18+100	300	9		Groscavallo	2	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 25	p025	0+050	2+000	1950	9		Villanova C.se	2	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 724	p724	2+000	2+250	250	9		Villanova C.se	2	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 35	p035	1+400	1+900	500	9		Favria	2	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 37	p037	8+700	9+200	500	9		Rivarossa	2	2016	EREDI CIRILLO S.r.l.	2017	eseguiti
SP 32	p032	12+500	12+900	400	10		Viù	2	2018	VARIANTE - EREDI CIRILLO S.r.l.	2018	eseguiti
SP 18	p018	5+050	5+380	330	10		Robassomero	2	2018	VARIANTE - EREDI CIRILLO S.r.l.	2018	da eseguire
SP 36	p036	0+200	0+800	600	8		Valperga	2	2018	VARIANTE - EREDI CIRILLO S.r.l.	2018	da eseguire
SP 1	p001	48+450	48+700	250	10		Ala di Stura	2	2018	VARIANTE - EREDI CIRILLO S.r.l.	2018	da eseguire
SP 1	p001	48+950	49+100	150	10		Ala di Stura	2	2018	VARIANTE - EREDI CIRILLO S.r.l.	2018	da eseguire
SP 1	p001	49+980	50+300	320	10		Ala di Stura	2	2018	VARIANTE - EREDI CIRILLO S.r.l.	2018	da eseguire
SP 181	p181	15+300	16+100	800	10		Fiano	1	2018	VARIANTE - NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	eseguiti	Lavori aggiudicati in attesa di consegna
SP 565	p565	8+450	9+350	900	7		Strambinello	1	2018	VARIANTE - NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	eseguiti
SP 72/02	p07402	0+000	0+300	300	7		Chiaverano	1	2018	VARIANTE - NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire
SP 69	p069	12+900	13+300	400	7		Lessolo	1	2018	VARIANTE - NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire
SP 83	p083	0+000	0+380	380	7		Mercenasco	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		0+000	0+380
SP 83	p083	3+450	3+700	250	7		Mercenasco	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		3+450	3+700
SP 217	p217	7+900	8+220	320	7		Barone	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		7+900	8+220
SP 81	p081	21+650	21+900	250	7		Strambino	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		21+650	21+900
SP 78	p078	5+300	5+940	640	7		Albiano d'Ivrea	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		5+300	5+940
SP 79	p079	0+900	1+350	450	7		Albiano d'Ivrea	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		0+900	1+350
SP 79	p079	1+700	2+000	300	7		Azeglio	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		1+700	2+000
SP 80	p080	3+800	4+800	1000	7		Azeglio	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		3+800	4+800
SP 262	p262	3+600	4+100	500	7		Azeglio	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		3+600	4+100
SP 66	p066	4+000	5+200	1200	8		Brosso	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		4+000	5+200
SP 64	p064	8+400	8+800	400	8		Vico C.se	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		8+400	8+800
Sp 64/01	p06401	0+250	0+460	210	8		Vistrorio	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		0+250	0+460
SP 61	p061	4+680	5+300	620	8		Vidracco - Vistrorio	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		4+680	5+300
SP 47	p047	0+350	0+700	350	8		Pont C.se	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		0+350	0+700
SP 47/01	p04701	1+600	2+100	500	8		Ronco C.se	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		1+600	2+100
SP 48	p048	2+100	2+600	500	8		Valprato Soana	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		2+100	2+600
SP 46	p046	9+500	9+750	250	8		Frassinetto	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		9+500	9+750
SP 46	p046	9+200	9+400	200	8		Frassinetto	1	2016	NOVARA REALSTRADE S.r.l.	2018	da eseguire		9+200	9+400
SP 22	p022	18+500	19+900	1400	9		Coassolo T.se	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire	Lavori appaltati in attesa di aggiuducazione	18+500	19+900
SP 22	p022	20+300	20+850	550	9		Coassolo T.se	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		20+300	20+850
SP 2	p002	16+800	17+500	700	9		S. Maurizio C.se	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		16+800	17+500
SP 15	p015	1+100	1+970	870	9		S. Maurizio C.se	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		1+100	1+970
SP 13	p013	5+200	5+540	340	9		S. Francesco al Campo	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		5+200	5+540
SP 13	p013	5+650	6+050	400	9		S. Francesco al Campo	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		5+650	6+050
SP 38	p038	0+000	0+210	210	9		Bosconero	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		0+000	0+210
SP 720	p720	1+800	2+350	550	9		Lombardore	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		1+800	2+350
SP 32	p032	7+700	7+850	150	10		Viù	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		7+700	7+850
SP 32	p032	8+780	8+900	120	10		Viù	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		8+780	8+900
SP 32	p032	16+800	17+100	300	10		Viù	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		16+800	17+100
SP 32	p032	17+420	17+520	100	10		Viù	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		17+420	17+520
SP 32	p032	18+800	19+600	800	10		Viù	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		18+800	19+600
SP 32	p032	25+500	25+700	200	10		Viù	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		25+500	25+700
SP 1	p001	23+900	24+400	500	10		Cafasse	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		23+900	24+400
SP 177	p177	12+400	13+200	800	10		Val della Torre	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		12+400	13+200
SP 33	p033	16+500	17+150	650	10		Groscavallo	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		16+500	17+150
SP 219	p219	3+100	3+950	850	10		Mezzenile	2	2017	IMPREGETAL S.R.L.	2018	da eseguire		3+100	3+950
SP 34	p034	0+360	1+000	640	8		Front C.se	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire	Lavori appaltati in attesa di aggiuducazione	0+360	1+000
SP 34	p034	1+800	2+250	450	8		Barbania	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		1+800	2+250
SP 42	p042	1+400	3+000	1600	8		Busano - Rivara	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		1+400	3+000
SP 36	p036	3+180	3+320	140	8		Pertusio	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		3+180	3+320
SP 36	p036	3+400	3+620	220	8		Pertusio	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		3+400	3+620
SP 13	p013	20+400	20+600	200	8		Valperga	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		20+400	20+600
SP 13	p013	20+800	21+150	350	8		Valperga	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		20+800	21+150
SP 460	p460	44+730	45+100	460	8		Locana	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		44+730	45+100
SP 460	p460	52+940	53+400	360	8		Locana	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		52+940	53+400
SP 45	p045	2+850	3+200	350	8		Cintano	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		2+850	3+200
SP 45/01	p04501	0+950	1+300	350	8		Chiesanuova	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		0+950	1+300
SP 45/03	p04503	3+700	4+100	400	8		Colleretto Castelnuovo	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		3+700	4+100
SP 45/03	p04503	4+200	4+500	300	8		Colleretto Castelnuovo	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		4+200	4+500
SP 69	p069	5+000	5+680	680	7		Lessolo	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		5+000	5+680
SP 69	p069	11+000	11+550	550	7		Borgofranco d'Ivrea	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		11+000	11+550
SP 69	p069	12+400	12+630	230	7		Borgofranco d'Ivrea	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		12+400	12+630
SP 69	p069	12+950	13+300	350	7		Borgofranco d'Ivrea	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		12+950	13+300
SP 78	p078	4+850	5+300	450	7		Albiano d'Ivrea	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		4+850	5+300
SP 84	p084	1+550	2+400	850	7		Candia C.se	1	2017	CARNIELETTO SILVANO & FIGLI S.N.C.	2018	da eseguire		1+550	2+400
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire
											2018	da eseguire

SP 590	p022	23+650	24+265	615	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	S. Sebastiano da Po	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti	PROGETTO 50/2019 – Lavori completati	18+500	19+900
SP 590	p022	8+880	9+335	455	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Castiglione Torinese	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 107	p022	2+050	2+150	100	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Verrua Savoia	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		20+300	20+850
SP 107		3+200	3+300	100	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Verrua Savoia	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 107	p002	3+550	4+050	500	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Verrua Savoia	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		16+800	17+500
SP 107	p015	4+450	4+650	200	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Verrua Savoia	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		1+100	1+970
SP 107	p015	4+650	4+850	200	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Verrua Savoia	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 111	p013	0+250	0+900	650	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Verrua Savoia	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		5+200	5+540
SP 111	p013	2+100	2+200	100	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Verrua Savoia	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		5+650	6+050
SP 111	p038	2+350	2+970	620	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Verrua Savoia	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		0+000	0+210
SP 81	p720	1+080	1+840	760	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Chivasso	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		1+800	2+350
SP 82	p032	1+570	2+300	730	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Chivasso	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		7+700	7+850
SP 711	p032	4+970	5+400	430	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Borgaro	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		8+780	8+900
SP 711	p032	5+720	5+870	150	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Mappano	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		16+800	17+100
SP 711		5+970	6+570	600	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Mappano	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 267		10+150	10+450	300	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Mappano	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 267		10+850	10+970	120	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Mappano	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 12		0+850	1+350	500	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Caselle Torinese	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 710		5+930	6+300	370	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Caselle Torinese	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 710		7+950	8+050	100	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Leinì	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 87		4+500	4+660	160	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	San Benigno Canavese	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 87		4+750	5+360	610	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	San Benigno Canavese	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 82		24+320	24+600	280	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Romano Canavese	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 53		5+140	5+890	750	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	San Giorgio Canavese	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 53		11+680	12+080	400	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Barone Canavese	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP53		12+080	12+400	320	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Caluso	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 78		5+405	6+500	1095	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Albiano d’Ivrea	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 69		3+550	3+900	350	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Lessolo	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 69		4+000	5+650	1650	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Lessolo	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 77		1+200	1+900	700	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Pavone Canavese	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 79		3+040	4+410	1370	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Azeglio	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 74		7+900	8+010	110	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Chiaverano	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 74d01		0+450	0+970	520	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Cascinette d’Ivrea	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 74d02		0+000	0+550	550	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Chiaverano	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 81		18+185	18+430	245	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Vische	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 81	p032	21+700	22+200	500	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Vische	1	2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		17+420	17+520
	p219													3+100	3+950
SP 64	p034	17+850	18+270	420	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Traversella	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti	PROGETTO 50/2019 – Lavori completati	0+360	1+000
SP 64	p034	17+100	17+380	280	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Traversella	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		1+800	2+250
SP 64	p042	15+800	15+890	90	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Traversella	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		1+400	3+000
SP 64	p036	14+440	14+810	370	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Valchiusa	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		3+180	3+320
SP 64d04	p036	0+000	0+390	390	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Valchiusa	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		3+400	3+620
SP 64	p013	12+645	14+620	1975	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Valchiusa	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		20+400	20+600
SP 64	p013	7+780	8+220	440	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Val di Chy	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		20+800	21+150
SP 64	p460	7+550	7+600	50	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Val di Chy	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		44+730	45+100
SP 64		3+160	3+960	800	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Vistrorio	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 65		4+200	4+300	100	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Vistrorio	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 222		15+420	16+210	790	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Castellamonte	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 45		5+250	5+460	210	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Colleretto Castelnuovo	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 59		8+600	8+750	150	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Cintano	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 59		8+100	8+360	260	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Cintano	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 60	p460	2+660	3+700	1040	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Castellamonte	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		52+940	53+400
SP 61	p045	1+900	2+500	600	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Baldissero Canavese	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		2+850	3+200
SP 61	p04501	1+500	1+645	145	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Baldissero Canavese	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		0+950	1+300
SP 61	p04503	1+200	1+235	35	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Baldissero Canavese	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		3+700	4+100
SP 39	p04503	14+470	14+690	220	4	CIRIACESE RIVAROLO	Rivarossa	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti		4+200	4+500
SP 39		14+695	15+020	325	4	CIRIACESE RIVAROLO	Rivarossa	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 35		0+040	0+400	360	4	CIRIACESE RIVAROLO	Front Canavese	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 35		0+400	1+150	750	4	CIRIACESE RIVAROLO	Favria	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 35		2+350	3+550	1200	4	CIRIACESE RIVAROLO	Favria	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 35		4+925	5+325	400	4	CIRIACESE RIVAROLO	Favria	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 35d01		0+000	0+060	60	4	CIRIACESE RIVAROLO	Favria	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 248		0+020	0+360	340	4	CIRIACESE RIVAROLO	Corio	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 15		1+150	1+405	255	4	CIRIACESE RIVAROLO	San Maurizio Canavese	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 15		1+900	2+000	100	4	CIRIACESE RIVAROLO	San Maurizio Canavese	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 15		3+405	3+710	305	4	CIRIACESE RIVAROLO	Ciriè	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 2		22+810	23+060	250	4	CIRIACESE RIVAROLO	Nole	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 2		20+400	21+050	650	4	CIRIACESE RIVAROLO	Ciriè	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 22		18+300	18+700	400	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Coassolo Torinese	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 22		17+400	18+200	800	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Coassolo Torinese	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 33		3+600	4+000	400	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Cantoira	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 32		1+700	2+650	950	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Germagnano	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 32		0+305	3+650	3345	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Germagnano	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 1		53+630	54+120	490	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Ala di Stura	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 1		39+010	39+120	110	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Ceres	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 1		32+470	32+800	330	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Traves	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 1		5+810	6+000	190	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Venaria Reale	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 1c02		0+420	0+735	315	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Lanzo Torinese	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 240		1+300	1+770	470	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Fiano	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 218		0+260	0+335	75	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Fiano	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
SP 182		5+810	6+000	190	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Varisella	2	2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	eseguiti
	p084													1+550	2+400
SP 56		9+845	10+865	1020	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Strambino		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti	PROGETTO 452/2019 – Lavori completati	18+500	19+900
SP 222		16+750	17+350	600	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Castellamonte		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 53		3+900	4+230	330	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	San Giorgio Canavese		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		20+300	20+850
SP 53		0+895	2+585	1690	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Ozegna		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
	p219													3+100	3+950
SP 82		7+000	7+460	460	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Montanaro		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti	PROGETTO 441/2019 – Lavori completati	18+500	19+900
SP 82		7+460	10+330	2870	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Foglizzo		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
	p219													3+100	3+950
SP 35		8+420	8+970	550	4	CIRIACESE RIVAROLO	Salassa		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti	PROGETTO 450/2019 – Lavori in corso	18+500	19+900
SP 35		7+800	8+330	530	4	CIRIACESE RIVAROLO	Salassa		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 13		10+525	11+000	475	4	CIRIACESE RIVAROLO	Front Canavese		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		20+300	20+850
SP 13		17+850	18+750	900	4	CIRIACESE RIVAROLO	Busano		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 13	p032	15+700	16+400	700	4	CIRIACESE RIVAROLO	Busano		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	di prossima esecuzione		18+800	19+600
	p219													3+100	3+950
SP 40		12+850	13+650	800	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	San Benigno Canavese		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti	PROGETTO 443/2019 – Lavori completati	18+500	19+900
SP 40		17+600	18+440	840	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	Foglizzo		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti
SP 40		19+600	20+150	550	2	IVREA STRAMBINO AGLIE	San Giusto Canavese		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	eseguiti		20+300	20+850
	p219													3+100	3+950
SP 23		15+156	15+550	394	9	ORBASSANO GIAVENO	Candiolo	3	2018	SELVA MERCURIO S.r.l.	2020	eseguiti	PROGETTO 2902/2018 LOTTO 3 – Lavori completati
SP 139		2+082	2+960	878	9	ORBASSANO GIAVENO	Volvera	3	2018	SELVA MERCURIO S.r.l.	2020	eseguiti
SP 141		1+700	2+050	350	9	ORBASSANO GIAVENO	Piossasco	3	2018	SELVA MERCURIO S.r.l.	2020	eseguiti
SP 141		5+743	5+852	109	9	ORBASSANO GIAVENO	Volvera	3	2018	SELVA MERCURIO S.r.l.	2020	eseguiti
SP 174		3+300	4+550	1250	9	ORBASSANO GIAVENO	Orbassano	3	2018	SELVA MERCURIO S.r.l.	2020	eseguiti

SP 590		12+650	13+500	850	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	San Raffaele Cimena		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	in corso di esecuzione	PROGETTO 440/2019 – Lavori consegnati	18+500	19+900
SP 590		15+600	15+900	300	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	San Raffaele Cimena		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	in corso di esecuzione
SP 590		20+600	21+170	570	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Castagneto Po		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	in corso di esecuzione		20+300	20+850
SP 590		21+170	21+600	430	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	San Sebastiano da Po		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	in corso di esecuzione
SP 590	p032	26+250	26+620	370	1	CHIVASSO BRUSASCO GASSINO VOLPIANO	Lauriano		2019	SIMEDIL S.r.l.	2020	in corso di esecuzione		18+800	19+600
	p219													3+100	3+950
SP 1		14+200	15+050	850	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Venaria Reale		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione	PROGETTO 448/2019 – Lavori in affidamento	18+500	19+900
SP 1		15+250	16+400	1150	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Druento		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 1		20+500	21+500	1000	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Robassomero		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione		20+300	20+850
SP 1		23+100	23+560	460	5	VALLI LANZO CERES SAN GILLIO	Fiano		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
	p219											di prossima esecuzione		3+100	3+950
SP 2		17+000	17+330	330	4	CIRIACESE RIVAROLO	San Maurizio Canavese		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione	PROGETTO 449/2019 – Lavori in affidamento	18+500	19+900
SP 2		19+600	20+400	800	4	CIRIACESE RIVAROLO	Ciriè		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 2		30+050	30+450	400	4	CIRIACESE RIVAROLO	Lanzo Torinese		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione		20+300	20+850
SP 18		0+500	0+900	400	4	CIRIACESE RIVAROLO	Ciriè		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
	p219											di prossima esecuzione		3+100	3+950
SP 460v01		0+000	0+250	250	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Cuorgnè		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione	PROGETTO 451/2019 – Lavori in affidamento	18+500	19+900
SP 460		38+400	38+700	300	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Pont Canavese		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 460		39+000	39+560	560	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Pont Canavese		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 460		39+560	39+900	340	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Sparone		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 460		41+000	41+200	200	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Sparone		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 460		41+700	41+800	100	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Sparone		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 460		43+150	44+640	1490	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Locana		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 460		54+250	54+990	740	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Locana		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 460		58+680	59+100	420	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Noasca		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 460		59+500	59+900	400	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Noasca		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 460		67+950	68+200	250	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Ceresole Reale		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 460		68+480	68+950	470	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Ceresole Reale		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione
SP 460		69+100	69+600	500	3	CASTELLAMONTE PONT VALLE ORCO E SOANA	Ceresole Reale		2019	DITTA CITRINITI MASSIMO	2020	di prossima esecuzione		20+300	20+850
S.P. 006		13+400	13+980	900	9	ORBASSANO GIAVENO	Rivalta di Torino				2020	di prossima esecuzione
S.P. 006		14+250	14+900	650	9	ORBASSANO GIAVENO	Orbassano				2020	di prossima esecuzione
S.P. 006		16+300	16+750	450	9	ORBASSANO GIAVENO	Orbassano				2020	di prossima esecuzione
S.P. 006		17+700	19+850	1750	9	ORBASSANO GIAVENO	Rivalta di Torino				2020	di prossima esecuzione
S.P. 006c09	di Pinerolo	2+750	3+150	400	9	ORBASSANO GIAVENO	Rivalta di Torino		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019	3+100	3+950
S.P. 023		92+300	92+900	600	7	PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA	Sestriere				2020	di prossima esecuzione
S.P. 023		96+000	96+250	250	7	PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA	Sestriere				2020	di prossima esecuzione
S.P. 023		103+475	103+525	50	7	PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA	Cesana Torinese				2020	di prossima esecuzione
S.P. 098	di Marentino	8+185	8+645	460	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Marentino		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 098	di Marentino	8+645	9+200	555	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Marentino		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 098	di Marentino	9+850	10+230	380	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Marentino		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 098	di Marentino	10+450	10+750	300	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Marentino		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 121	di Arignano	1+350	4+231	2881	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Riva presso Chieri		2019	MAPLEX		di prossima esecuzione	PROG. 433/2019
S.P. 121	di Arignano	4+231	6+450	2219	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Arignano		2019	MAPLEX		di prossima esecuzione	PROG. 433/2019
S.P. 122	di Chieri	1+627	2+400	773	8	VIGONE CARIGNANO	Carignano		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 122	di Chieri	4+300	5+028	728	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Villastellone		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 122	di Chieri	9+300	10+300	1000	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Santena		2019	BUILDING&DESIGN		di prossima esecuzione	PROG. 434/2019
S.P. 122	di Chieri	15+600	15+940	340	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Cambiano		2019	BUILDING&DESIGN		di prossima esecuzione	PROG. 434/2019
S.P. 122	di Chieri	15+940	16+750	810	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Chieri		2019	BUILDING&DESIGN		di prossima esecuzione	PROG. 434/2019
S.P. 124	di Pecetto	3+130	3+550	420	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Pecetto Torinese		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 12501	di Revigliasco	+0	1+180	1180	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Pecetto Torinese		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 126	di Santa Brigida	+0	1+590	1590	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Moncalieri		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 126	di Santa Brigida	1+720	2+380	660	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Moncalieri		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 126	di Santa Brigida	3+953	4+965	1012	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Moncalieri		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 126	di Santa Brigida	6+122	6+555	433	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Moncalieri		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 126	di Santa Brigida	6+665	7+063	398	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Moncalieri		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 127	del Cimitero di Venaus	+0	1+936	1936	6	VALLI SUSA – SUSA ALMESE	Venaus		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 128	di Pessione	5+600	7+950	2350	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Chieri		2019	MAPLEX		di prossima esecuzione	PROG. 433/2019
S.P. 134	di Pralormo	4+660	6+000	1340	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Poirino		2019	BUILDING&DESIGN		di prossima esecuzione	PROG. 430/2019
S.P. 134	di Pralormo	7+900	10+480	2580	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Pralormo		2019	BUILDING&DESIGN		di prossima esecuzione	PROG. 430/2019
S.P. 134	di Pralormo	10+600	11+700	1100	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Pralormo		2018	SAF	2020	eseguiti	2018-270_SAF
S.P. 134	di Pralormo	12+100	13+810	1710	10	CARMAGNOLESE CHIERESE MONCALIERI	Pralormo		2018	SAF	2020	eseguiti	2018-270_SAF
S.P. 138	di Virle	+130	1+000	870	8	VIGONE CARIGNANO	Carignano		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 138	di Virle	2+400	5+600	3200	8	VIGONE CARIGNANO	Osasio		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 139		7+150	7+700	550	9	ORBASSANO GIAVENO	Airasca				2020	di prossima esecuzione
S.P. 139		9+000	9+150	150	9	ORBASSANO GIAVENO	Airasca				2020	di prossima esecuzione
S.P. 140	di None	5+050	5+250	200	9	ORBASSANO GIAVENO	Candiolo	3	2016	CITRINITI	2020	eseguiti	PROG. 17543/2016
S.P. 140	di None	5+350	6+050	700	9	ORBASSANO GIAVENO	Candiolo	3	2016	CITRINITI	2020	eseguiti	PROG. 17543/2016
S.P. 140	di None	7+280	7+628	348	9	ORBASSANO GIAVENO	Candiolo	3	2016	CITRINITI	2020	eseguiti	PROG. 17543/2016
S.P. 140	di None	9+300	9+900	600	9	ORBASSANO GIAVENO	Candiolo	3	2016	CITRINITI	2020	eseguiti	PROG. 17543/2016
S.P. 140	di None	10+900	11+000	100	9	ORBASSANO GIAVENO	None	3	2016	CITRINITI	2020	eseguiti	PROG. 17543/2016
S.P. 140	di None	11+500	11+900	400	9	ORBASSANO GIAVENO	None	3	2016	CITRINITI	2020	eseguiti	PROG. 17543/2016
S.P. 142	di Piobesi	1+700	1+969	269	9	ORBASSANO GIAVENO	Orbassano		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 142	di Piobesi	1+969	2+250	281	8	VIGONE CARIGNANO	None		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 142	di Piobesi	8+415	9+567	1152	8	VIGONE CARIGNANO	Piobesi Torinese		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 142	di Piobesi	15+985	16+600	615	8	VIGONE CARIGNANO	Carignano		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 142t01	di Piobesi	6+810	7+200	390	8	VIGONE CARIGNANO	Candiolo		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 143	di Vinovo	16+235	17+100	865	8	VIGONE CARIGNANO	Vinovo		2019	BUILDING&DESIGN		in corso di esecuzione	PROG. 434/2019
S.P. 143	di Vinovo	23+179	23+400	221	8	VIGONE CARIGNANO	Carignano		2019	BUILDING&DESIGN		in corso di esecuzione	PROG. 434/2019
S.P. 146	di Viotto	4+900	6+300	1400	9	VIGONE CARIGNANO	Cumiana		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 146	di Viotto	7+200	7+400	200	9	VIGONE CARIGNANO	Cumiana		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 161	della Val Pellice	4+200	5+100	900	8	VIGONE CARIGNANO	Bricherasio		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 161	della Val Pellice	12+550	13+850	1300	8	VIGONE CARIGNANO	Torre Pellice		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 171	di Usseaux	+0	1+475	1475	7	PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA	Usseaux		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 172	del colle delle Finestre	+0	1+000	1000	6	VALLI SUSA – SUSA ALMESE	Meana di Susa		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 188	del colle Braida	8+100	8+464	364	9	ORBASSANO GIAVENO	Chiusa di San Michele		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 188	del colle Braida	8+464	9+511	1047	9	ORBASSANO GIAVENO	Sant'Ambrogio di Torino		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 188	del colle Braida	9+511	9+600	89	9	ORBASSANO GIAVENO	Chiusa di San Michele		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 196	di Piscina	2+229	2+268	39	7	PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA	Pinerolo		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 196	di Piscina	2+268	2+303	35	7	PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA	Roletto		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 196	di Piscina	2+303	2+320	17	7	PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA	Pinerolo		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 196	di Piscina	2+320	3+009	689	7	PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA	Roletto		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 196	di Piscina	3+009	4+604	1595	7	PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA	Frossasco		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 196	di Piscina	4+604	5+626	1022	9	ORBASSANO GIAVENO	Piscina		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 198	di Villardora	+0	+622	622	6	VALLI SUSA – SUSA ALMESE	Caselette		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 198	di Villardora	+622	2+300	1678	6	VALLI SUSA – SUSA ALMESE	Almese		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019
S.P. 589	dei Laghi di Avigliana	29+000	30+000	1000	7	PINEROLO PEROSA VALLI CHISONE E GERMANASCA	Pinerolo		2019	COGEFA	2020	eseguiti	PROG. 52/2019

		Importo Finanziamento		10.385.785	Euro
		Totale		125.449	m		CIRCA 125 KM